JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan | Tahun 2015 | | | | | |
| Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 1 | Pembuatan Proposal Skripsi | 29 - ... | ... - 12 |  |  |  |  |
|  | Pra pelaksanaan Penelitian : |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Survei | 29 - 31 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Menentukan Judul & Topik Penelitian |  | 01 - 03 |  |  |  |  |
|  | 1.3. Pembuatan Proposal |  | 04 - 09 |  |  |  |  |
|  | 1.4. Menentukan Instrumen Penelitian |  | 10 - 11 |  |  |  |  |
| 2 | Pengajuan Proposal Skripsi + Form 1 ke Prodi | 29 - ... | ... - 12 |  |  |  |  |
| 3 | Penunjukan Dosen Pembimbing |  | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Sidang Proposal Skripsi |  | 17 - 18 |  |  |  |  |
| 5 | Pembuatan & Bimbingan Skripsi |  | 18 - ... | ... - ... | ... - ... | ... - ... | ... - 03 |
|  | Pelaksanaan Penelitian: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Pengumpulan data |  | 18 - 26 |  |  |  |  |
|  | 5.2. Proses Bimbingan |  | 18 - ... | ... - ... | ... - ... | ... - ... | ... - 03 |
|  | 5.3. Analisis dan Desain Tampilan |  | 27 - ... | ... - 11 |  |  |  |
|  | 5.4. Pembuatan Aplikasi |  |  | 12 - ... |  | ... - 01 |  |
|  | 5.5. Penyusunan Laporan Penelitian |  |  |  |  | 02 - 27 |  |
|  | 5.6. Penggandaan Laporan Penelitian |  |  |  |  | 28 - ... | ... - 02 |
| 6 | Penyerahan Laporan Skripsi |  |  |  |  |  | ... - 03 |
| 7 | Sidang Skripsi |  |  |  |  |  | 08 - 09 |
| 8 | Penyerahan Laporan Skripsi (hardcopy) + CD |  |  |  |  |  | 23 |